## Feuil1
Objectifs : Mettre en place une stratégie de communication non culpabilisante. | Explorer rapidement les données a dispositions et fournir les premiers résultats.
Point chaque matin : Chaque début de journée chaque pôle décris ce qu'il a fait la journée d'avant et dis ce qui va faire le jour même. Réunion de 20 min tout les matin
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi
Pole DA (Aya, Rania) | Travail sur les données de base seulement pas complementaire: Analyser immédiatement les données LIO (interpétrations / Calculer les indicateurs clés : Somme et répartition des « Nombre de voyages » et « Poids de voyages » (vérifier si ces ratios totalisent 1 ou 100 %). Verification que les données correspondent a notre objectif. Statistiques descriptives (moyenne, médiane, écart-type) sur les distances et les volumes si présents. Objectifs fin de journée : fourniir des résultats et définir son travail pour le lendemain en fonction des nouvelles données récupérer par DM | Exploration, nettoyage, analyse et visualisation des nouvelles données reçues, rédaction du rapport journalier. | Intégrer les visualisations dans l'application, | Créer des diapositives claires et concises pour la présentation finale.Mettre en avant les rÃ©sultats et les analyses.
Pole DS (Raihan) | Travail sur les données complémentaires fournit Analyser immédiatement les données LIO (interpétrations / Calculer les indicateurs clés : Objectifs fin de journée : fourniir des résultats et définir son travail pour le lendemain en fonction des nouvelles données récupérer par DM | Calcul des émissions de CO2 par train, analyse financière des trajets en train et en voiture, développement d'un algorithme pour calculer les distances entre deux villes. | Continuer le travail sur les données financières (comparaison entre les trajets en train et en voiture, analyse des coûts) | Préparer et monter une vidéo explicative ou de démonstration de l'application pour la soutenance.
Pole Delev (Anas, Aboubacar) | Rechercher des exemples de dashboards : Créer une version très basique (par exemple avec des composants prévus pour les graphiques) qui pourra afficher des données factices. | Développement d'une application cartographique interactive avec Google Maps pour visualiser les itinéraires et calculer les émissions de CO2. Calcul des émissions de CO2 sur les trajets en train, évaluation de CO2 économisé selon le poids d'un monument historique, déploiement de l'application. | Travailler sur les données textuelles (par exemple, améliorer l'interface de l'application avec des suggestions automatiques), déploiement de l’application. | Vérifier que toutes les fonctionnalités de l'application sont en place.S'assurer que l'algorithme de calcul des émissions de CO2 fonctionne correctement.Tester la navigation sur la carte interactive et les graphiques d'émissions
Pole DM (Ibrahima) | Matin : Fournir un dictionnaire des données sur les données a dipositions , ce qu'on va faire avec et pourquoi on va le faire . (Pause MIDI) Présenté le dico des données a chaques pole et le roles dans nos analyses. Apres midi : Enrichir les analyses par des données externes complémentaires. INSEE : Rechercher des données sur le taux d’occupation moyen des voitures et les statistiques démographiques régionales pour comparer l’utilisation de la voiture avec celle du train.... trouver tout ce qui serait intereressant ADEME : Chercher des indicateurs environnementaux (ex. émissions de CO₂, équivalences en nombre d’arbres ou de terrains de football) permettant de traduire l’impact environnemental des transports en commun. | Recherche des émissions de CO2, calcul des distances entre gares, recherche des coordonnées géographiques. | Travailler sur les données géographiques manquantes (recherche des distances, coordonnées géographiques des gares). | Préparer et monter une vidéo explicative ou de démonstration de l'application pour la soutenance.